## ??
?? | ??
??? | 2026-06-13
??? | C:/smartreturn-pro
??? | smartreturn-pro
?? | AGENTS.md, docs/skills/smartreturn-pro-workflow.md, docs/business/smartreturn-pro-menu-and-screen-map.md, ?? frontend/backend ??
?? ?? ? | 50
??? ?? | ?? ?? ?? + ???/??/API/???/closeout ?? ??? ??? ?? ??
?? ?? | ?? MVP, ????, import, ??/??, ?? ??? ?? ? ??. ??/??/OMS/??/Local Agent? ?? ?? ??.

## ??? ??
??? | ??? | ?? ?? | ??? | ?? ?? | ?? ?? | ??/?? ?? | ?? ?? | ??? | ?? | ??? ???? | ????
???? | ?? ???? | ????? | ?? ??? | ?? ??, ??, ??, KPI ?? | /dashboard | DashboardPage.tsx | ?? ?? | 45% | ??? ?? ??, ?? KPI? ?? ??/??? | ??? ?? ?? API ??, ?? ?? ???? ??? | P1
???? | ?? ?? | ????? | ?? ???, ??? | ?? ?? ?? ?? ?? | /dashboard | DashboardPage.tsx | ?? ?? | 35% | ???? ? ???? ???? ?? ?? | ??? ??? ?? ?? ??, ?? ?? ? ?? ?? | P1
???? | ??? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ??? ??, ??, ????, ?? ?? | /master/clients | ClientListPage.tsx, ClientDetailPage.tsx | ?? ?? | 75% | ??/??/????/????/??????? API? ?? ??. ?? ??/?? ?? ?? ??? ?? | ?? CRUD ?? ??, ?? ???? ?? ?? ?? | P0
???? | ?? ?? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ?? ????, ??/?? ??? ?? | /master/products | ProductListPage.tsx, ProductDetailPage.tsx | ?? ?? | 70% | ??/??? API? ?? ?? ??. ?? ??/??/???? ?? ??? | ?? ?? ??/?? UX ??, ??/??? ?? | P0
???? | ?? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ??, ??, ??? ?? ?? | ??? ?? ??/API | ClientWarehouseSettingsSection.tsx | ?? ?? | 60% | ?? API? ???-?? ?? ?? ??. ?? ??? ?? | ?? ?? ?? ??, ??/? ??, ?? ?? ?? | P0
???? | ???? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ??, ??, ???, ?? ?? ?? | /master/common-codes | CommonCodeManagementPage.tsx | ?? ?? | 75% | ???? ??/?? CRUD API? ?? ?? | ??? ?? ??? ??, ??/?? ?? ?? ?? | P0
???? | ???/?? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ???, role, ??, ???? ??? | ??? | ?? | ?? | 25% | ???/?? seed/???? ?? API? ??? ?? ??? disabled | ??? ??/role ??/???? ??? ??, ???? ?? | P0
?? | ???? ?? | ???/??? | ?? ??? | ???? ??, ???, ??, ??, ?? | /returns/intake | ReturnIntakeHubPage.tsx | ?? ?? | 80% | ?? ?? ??/?/??/???? API? ?? ?? | ??? ?? ?? ???, ?? ?? ??, ?? ?? UX ?? | P0
?? | ???/?? | ??? ??? | ?? ??? | client_unit ??? ?? ?? | /returns/unit-assignment | ReturnUnitAssignmentPage.tsx | ?? ? | 70% | AGENTS ?? 3?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? | ?? ??, ??/?? ??? ???? ?? | P0
?? | ???? ?? | ??? ??? | ??? | ???/?? ??, ??, ??/??, ???? | /returns/processing | ReturnProcessingWorkspacePage.tsx | ?? ?? | 78% | ??/?? row/??/?? API? ?? ??. ?? ??? ??? ?? | ?? ?? Local Agent ??, ?? Object Storage ??, ??? UX ?? ?? | P0
?? | ?? ?? | ??/??? | ?? ??? | ??/???/???? ??, ?? ?? | /returns/closing | ReturnClosingPage.tsx | ?? ?? | 75% | ?? ?? ??/??, ?? ??? ?? ?? ?? | ??? ?? ???, ?? ??/?? ??, ??? ?? | P0
?? | ?? ?? | ??? ??? | ?? ???, ??? | ???? ?? ??, ??, ???? | /returns/external-outbound | ReturnExternalOutboundPage.tsx | ?? ? | 70% | ???? ??/?? API? ?? ?? | ?? batch ??/???/?? ??, ??? ?? ?? | P0
?? | ???? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ?? batch ? ?? ?? ?? | /returns/external-outbound/batches | ReturnExternalOutboundBatchesPage.tsx | ?? ? | 68% | ???? batch ??/?? API? ?? ?? | batch ?? ?? ??, ?? ??, ?? ?? ?? | P1
?? | ???? | ??? ??? | ?? ??? | ?? ??, ??? ??, ??? | /returns/hold | ReturnHoldManagementPage.tsx | ?? ? | 70% | ?? ??/????/??? API? ?? ?? | ??? ?? ?? ??, SLA/??, ?? ?? ??? | P1
?? | ???? | ??? ??? | ?? ??? | ?? ?? ??, ??/??, ???? | /returns/disposal | ReturnDisposalManagementPage.tsx | ?? ? | 68% | ?? ??/?? API? ?? ?? | ?? ?? ??, ??/?? ??, ?? ??/?? ?? | P1
?? | ?? ???? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ???/??????/???? ?? ?? | /returns/history | ReturnHistoryPage.tsx | ?? ? | 72% | ?? ?? API? ??/?? ?? ?? ?? | ?? ????, ?? ???/??/??/?? ?? | P1
?? | ???? ?? | ???/??? | ?? ??? | ???? ?? ???, ??, ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 10% | ?? ??? ??, ?? import ?? ??? ?? | ?? MVP ??? ? inbound import_type/???/API ?? | P2
?? | ???? ?? | ??? ??? | ??? | ??/??? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? SmartScanPanel ??? ?? | ?? scan_events, ???? ? ?? ?? ?? | P2
?? | ???? | ??/??? | ?? ??? | ?? ?? ??, ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? ??? ?? | ?? ?? API?? inventory_events ?? | P2
?? | ?? ???? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ?? ??? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | ?? ??/scan ?? ?? ?? ?? | P2
?? | ???? ?? | ???/??? | ?? ??? | ???? ???, ??, ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 10% | ?? import ?? ??? ?? | OMS ??/????? ???? outbound import ?? | P2
?? | ???? ?? | ??? ??? | ??? | ?? ?? ??, ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ?? ???? ??? ?? | ?? ?? ??, ??/?? ?? ?? | P2
?? | ???? | ??/??? | ?? ??? | ?? ?? ?? ??, ?? ??? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | inventory_events ?? ?? ?? | ????/???? idempotency ?? | P2
?? | ?? ???? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ?? ??, ?? ??, ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | ?? ??/scan ?? ?? ?? ?? | P2
OMS | ???? ?? | ???/??? | ?? ???, ??? ??? | ???? ???, ??, ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 10% | ?? ERD/?? ??? ?? | ?? import_type, ?? ??, ?? ?? ?? ?? | P3
OMS | ?? ?? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ?? ??, ?? ??, ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | ??/???? API? ?? ?? | P3
OMS | ???? ?? | ??/??? | ?? ??? | ?? ?? ???? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | ?? ???? ?? ? ?? wave ?? | P3
OMS | ?? ???? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ?? ??? ?? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | ?? raw ???/?? ?? ?? ?? | P3
?? | ???? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ??? ??, ???/??/?? ?? | /inventory/current | CurrentInventoryPage.tsx | ?? ? | 65% | current_inventory ?? API? ?? ?? | ?? ??/??/?? ?? ???, ?? ?? ?? | P1
?? | ???? | ??? ??? | ?? ??? | inventory_events ?? ?? | /inventory/events | InventoryEventsPage.tsx | ?? ? | 65% | inventory_events ?? API? ?? ?? | ??/?? ??? ??, source? ???? ?? | P1
?? | ???? | ??/??? | ?? ??? | ?? ?? ??, ?? ??? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 15% | inventory_events ??? ?? | ??/??/?? ?? ???? API? ?? | P2
?? | ???? | ??? ??? | ?? ???, ??? | ?? ??, ?? ??, ?? ?? | ??? | ?? | ?? | 10% | ?? ?? ???? ??? ?? | ?? ??, ?? ??, ?? ? ?? ??? ?? | P2
?? | ??/?? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ???? ??/?? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ??? MVP ?? ?? | ?? ??? ?? ???/?? ?? ?? | P3
?? | ?? ?? | ??/??? | ?? ??? | ?? ??? ?? ?? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ?? ???/?? ??? ?? | ??/??/?? ??? ?? ?? ?? ?? | P3
?? | ?? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ?? ?? ??, ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | ?? ??? ?? ??? ?? ?? | P3
?? | ?? ?? | ??/??? | ?? ??? | ?? ??, ?? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | ?? ??/??/??? ?? ?? | P3
?? | ????? | ??? ??? | ?? ???, ??? ??? | ????? ??? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ?? | PDF/?? ??, ?? ?? ?? | P3
??/?? | ??? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ??? ??, ?? ?? ?? | ?? ?? | ChannelAccountManagementScreen.tsx | ?? ?? | 45% | ?? ??/??? dry-run ?? ??. ??? ??? ?? | ??? API ??/??? ??/???? ?? ?? | P2
??/?? | ERP ?? | ??? ??? | ?? ??? | ERP ?? ?? ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | MVP ?? ?? | ?? ?? ? outbox/??/??? ?? ?? | P4
??/?? | ???? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ???? source ??? ??? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 10% | ???? ? ?? ?? ?? ??? ??? | ?? ?? ??? ??, ????? ?? | P3
??/?? | ?? ?? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ???/?? ? ?? ??, raw event, ?? ?? | /channels/accounts | ChannelAccountManagementScreen.tsx | ?? ? | 65% | channels API, raw_events, return_candidates, product_mappings ?? | ?? provider connector, ?? ??, ?? ???? ??? | P1
??/?? | Local Agent ?? | ??? ??? | ?? ??? | ?? ??, ???, ???, ?? ?? | ??? | local_agent placeholder | ?? ?? | 5% | local_agent? placeholder ?? ?? ?? | ?? ??/??? ??/?? health API ?? ?? | P2
??/?? | ??? ?? | ??? ??? | ?? ??? | ??? ?? ?? ??/?? | ??? | ?? | ?? ?? | 10% | ??/??? ?? ?? ?? | feature gate, plan limit, ?? ?? API ?? | P2
??? ?? | ?? ???? | ????? | ??? ??? | ??? ?? ?? ?? | /portal/dashboard | PortalDashboardPage.tsx | ?? ?? | 40% | ?? ????/???? ??, ?? ?? ??? | ???? KPI API, ??/??, ? ?? ?? | P2
??? ?? | ?? ?? | ??? ??? | ??? ??? | ?? client_id ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? ??? ??? ?? | ?? MVP ?? ?? read-only ?? | P3
??? ?? | ?? ?? | ??? ??? | ??? ??? | ?? client_id ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 10% | inventory API? ??? ?? ??? ??? | client scope read-only ?? ?? ?? | P2
??? ?? | ?? ?? | ??? ??? | ??? ??? | ?? client_id ?? ?? | /portal/returns | PortalReturnStatusPage.tsx | ?? ?? | 60% | ?? ?? ???? ?? ?? | ??? ??/?? ??, ?? ???? | P2
??? ?? | ?? ?? | ??? ??? | ??? ??? | ?? client_id ?? ?? | ??? | ?? | ?? ?? | 5% | ?? MVP ?? ?? | ?????/?? ?? read-only ?? | P3
??? ?? | ?? ??? | ???/??? | ??? ??? | ??? ??/?? ?? ??? | /portal/returns/intake | PortalReturnIntakePage.tsx | ?? ?? | 60% | ?? ?? ?? ??? ?? ?? | ??/?? ?? ??? ??, ??? ?? ??? | P2
???/?? | ??/??? | ??? ??? | ?? ??? | Basic/Pro/Ultra ?? ?? ?? | /settings/plans | PricingPlansPage.tsx | ?? ?? | 45% | ??? ?? ?? ?? ?? | backend feature gate/??/plan_limits API ?? | P2

## ????? ??
?? | ??/?? | ?? ?? | ?? ?? | ??? | ?? | ?? ????
??/?? | ??? ? auth context | backend/app/routers/auth.py, AuthContext.tsx | ?? | 85% | ???, context, route guard, ?? ?? ?? disabled ?? | ??? ??/?? ??/???? ??
??/?? | ???? ?? ?? ?? | backend/app/routers/password.py, PasswordChangeRequiredPage.tsx | ?? | 80% | must_change_password ??? API ?? | ??? ??? ?? ??
?? UI | SmartPage/Toolbar/DataSection/Modal/ScanPanel | frontend/src/components/common | ?? ? | 70% | ?? ???? ?? ?? | ??? ?? Select/Modal? ?? lookup?? ??
?? Grid | SmartDataGrid wrapper | frontend/src/components/grid | ?? ? | 65% | wrapper? toolbar/export helper ?? | ?? ??, ??/???, ?? export ?? ??
?? ?/?? ?? | ?? ?? ? | useRecentWorkTabs.ts, MainLayout.tsx | ?? | 75% | ?? ?? ?? ?? ?? scroll top ?? | ??? ????/?? row ?? ??
Import | import job ??/????/??/??/??/?? | backend/app/routers/imports.py, ImportPreviewPage.tsx | ?? ?? | 80% | API/??/??? ?? ?? | ???? ??, ?? ?? ?? ??
Import | ?? ?? ?? | ImportMappingLearningPage.tsx, import_service.py | ?? ? | 75% | profile/decision ???/???? API ?? | ??? ?? ??? ???? ?? ??
???? | ???/??/????/??? API | master.py, master_service.py | ?? ?? | 80% | CRUD/enable/disable API? ??? ?? | ?? ?? ??, route ?? ??
???? | ??/??? API | master.py, ProductDetailPage.tsx | ?? ?? | 75% | ??/??? CRUD API ?? | ??/??? ??? ??
?? | ?? ?? ??/?/??/???? | returns.py, return_intake_service.py | ?? ?? | 80% | batch/rows/validate/prepare ?? ?? | ?? ??/?? ??? ??
?? | ???? ??/?? row/?? | ReturnProcessingWorkspacePage.tsx, return_intake_service.py | ?? ?? | 78% | manual row, judgement, attachment API ?? | Object Storage, ?? ??, ?? ??
?? | ???/???? | ReturnClosingPage.tsx, inventory_service.py | ?? ? | 75% | ?? ?? ? inventory_events/current_inventory ?? | ?? ??/??, ??? ?? ???
?? | ??/??/???? ?? ?? | ReturnHold/Disposal/ExternalOutbound pages | ?? ? | 68% | ?? ??/API ?? | ??? ??, ??, ?? batch ?? ??
?? | ?? ??/????/raw event/return candidate | channels.py, ChannelAccountManagementScreen.tsx | ?? ? | 65% | dry-run/mock event? ?? ?? API ?? | ?? provider, scheduler, ??? ?? ??
?? | ???/?? ??? ?? | inventory.py, CurrentInventoryPage.tsx | ?? ? | 65% | ?? API? ?? ?? | ??/??/???? ??? ??
?? | ?? ?? ????/?? ??/?? ?? | PortalLayout.tsx, portal pages | ?? ?? | 55% | client area route? ?? ?? ?? ?? | ??/??/?? ?? ??
?? | ???/?? | ?? | ?? | 5% | ???? ??? | ??/?? -> ?? -> ?? -> ?? ??? ??
??/??/OMS | ???/?? ?? | ?? | ?? | 5% | ?? ??? ??? ?? | ?? MVP ? ?? import/scan/inventory ?? ???
Local Agent | ??/???/?? ?? | local_agent placeholder | ?? | 5% | placeholder ?? ?? | ?? health, print job queue, ?? ??? ??

## ?? ???
?? | ?? | ?? ?? | ?? ?? | ????
0??: ?? ?? | ??/??/?? ??? | ? ??? ???? ??, ??, ?? ??? ?? ?? | ? ??? ???/??/?? ??? ?? ?? | ??
1??: P0 ??? | ?? MVP ??? ?? | ???? ??, ????, ???, ????, ????, import ?? ?? | ?? ???? ???? ??? ???? ?? | ??
2??: ?? UX/?? ?? | ?? UI? scope ??? | SmartLookupModal/CommonCodeSelect, ???/?? ??, ?? ?? ??, ???? ?? | ??? ?? Select/??? ?? ?? | ??
3??: ??/?? ?? | ??? ??? ?? ?? ?? | ?? return_candidates -> return_expected ??, ?? ?? ??/?? ??? | ??? ??? ?? ???? ????? ?? | ??
4??: ?? ?? ?? | ??/??/?? ?? | ????, ????, inventory_events ??/?? ?? | ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ?? | ??
5??: ??/?? MVP | WMS ?? ?? | ????/????/????, ????/????/???? | ???? ??? import/scan/closing ?? ??? | ??
6??: OMS/?? | ?? SaaS ?? ? | ????, ????, ???? ??, ??/??, ?? ??/??/?? | ??? ???? ??/??/?? ?? ?? | ??
7??: Local Agent/AI | ?? ???? ?? ?? | ?? ??, ??? ??, AI ?? ???, ?? ?? ?? | AI? ??? ?? ?? ??? ???? ?? | ??

## ?? ??
?? | ?? ??/?? | ?? ??
???? ?? | AGENTS.md | SmartReturn Pro? agency_id/client_id/client_unit_id/warehouse_id ?? SaaS?? ??? ?? ??
?? ???? | docs/skills/smartreturn-pro-workflow.md | ?? ? remote/branch/status/AGENTS ??, ?? ?? ?? ??
?? | docs/skills/git-security-check.md | secret/env/config/logs/dist/build/cache/zip/exe ?? ??
?? ?? ?? | docs/business/smartreturn-pro-menu-and-screen-map.md | ????/????/??/??/??/OMS/??/??/??/?? ?? ?? ??
MVP ?? | docs/business/smartreturn-pro-mvp-scope.md | 1? MVP? ????, ??, import job, ?? ???, ?? ?? ??
?? ??? | frontend/src/routes/router.tsx | ?? ??? ??/?? route ??
?? ?? | frontend/src/layouts/MainLayout.tsx | ?? ?? ??? disabled ??? ?? ??
?? ?? | frontend/src/layouts/PortalLayout.tsx | ?? ?? ?? ??? ??
Backend API | backend/app/main.py, backend/app/routers/*.py | auth/password/master/channels/imports/returns/inventory router ?? ??
??? ?? | backend/tests/*.py | auth/master/import/return/channel/inventory ?? ??? ?? ?? ??