## 요약
항목 | 내용
작성일 | 2026-06-13
저장소 | C:/smartreturn-pro
브랜치 | smartreturn-pro
기준 문서 | AGENTS.md, smartreturn-pro-workflow.md, smartreturn-pro-menu-and-screen-map.md, smartreturn-pro-mvp-scope.md
진행률 산정 | 라우트/화면/API/테스트/closeout 문서 존재 여부를 근거로 보수 산정
핵심 판단 | 반품 MVP, 기준정보, import, 인증/권한, 재고 조회는 구현 중 이상. 입고/출고/OMS/정산/Local Agent는 후속 계획 중심.

## 올메뉴 현황
대분류 | 메뉴명 | 화면 타입 | 사용자 | 현재 경로 | 진행 단계 | 진행률 | 현재 근거 | 앞으로 구축계획 | 우선순위
대시보드 | 메인 대시보드 | 대시보드형 | 내부 운영자 | /dashboard | 일부 구현 | 45% | DashboardPage 화면 존재, 일부 모듈은 준비중 | 실제 KPI API와 작업 시작 바로가기 고도화 | P1
대시보드 | 작업 시작 | 대시보드형 | 내부 운영자, 작업자 | /dashboard | 부분 구현 | 35% | 대시보드 내 주요 작업 진입 제공 | 역할별 작업 시작 화면과 고정 탭 정책 강화 | P1
기준정보 | 고객사 관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /master/clients | 상당 구현 | 75% | 목록/상세/창고설정/운영단위/반품창고라우팅 화면과 API 존재 | 목록 CRUD 액션 완성, 독립 창고관리 화면 분리 | P0
기준정보 | 상품 관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 관리자 | /master/products | 상당 구현 | 70% | 상품/바코드 API와 상세 화면 존재 | 목록 직접 등록/수정 UX 완성, 세트/구성품 연결 | P0
기준정보 | 창고 관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 고객사 상세 섹션 | 부분 구현 | 60% | 창고 API와 고객사-창고 설정 섹션 존재 | 창고 독립 화면, 위치/존 확장 | P0
기준정보 | 공통코드 관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /master/common-codes | 상당 구현 | 75% | 공통코드 그룹/코드 CRUD API와 화면 존재 | 판정/사유 코드 운영 전환 | P0
기준정보 | 사용자/권한 관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 준비중 | 계획 | 25% | 로그인/권한 seed/비밀번호 변경 API는 있으나 관리 화면은 disabled | 사용자 목록, role 부여, 비밀번호 초기화 화면 구축 | P0
반품 | 반품자료 준비 | 업로드/검증형 | 내부 운영자 | /returns/intake | 상당 구현 | 80% | 반품 접수 배치/행/검증/처리준비 API와 화면 존재 | 택배사 엑셀 템플릿, 채널 후보 연결, 오류 보정 UX 강화 | P0
반품 | 팀배정/예외 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /returns/unit-assignment | 구현 중 | 70% | client_unit 배정 화면과 API 흐름 존재 | 대량 배정과 팀별 작업량 대시보드 연결 | P0
반품 | 반품처리 작업 | 작업자 스캔형 | 작업자 | /returns/processing | 상당 구현 | 78% | 스캔/수동 row/판정/첨부 API와 화면 존재. 라벨 출력은 준비중 | 라벨 출력 Local Agent 연결, 사진 Object Storage 저장 | P0
반품 | 반품 마감 | 마감/대조형 | 내부 운영자 | /returns/closing | 상당 구현 | 75% | 마감 후보 조회/확정 및 재고 이벤트 반영 흐름 존재 | 판정별 대조 리포트, 마감 취소/정정 정책 | P0
반품 | 반품 반출 | 작업자 스캔형 | 내부 운영자, 작업자 | /returns/external-outbound | 구현 중 | 70% | 외부반출 후보/확정 API와 화면 존재 | 반출 batch 포장/운송장/증빙 첨부 | P0
반품 | 외부반출 이력 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /returns/external-outbound/batches | 구현 중 | 68% | 외부반출 batch 목록/상세 API와 화면 존재 | batch 상세 검수 로그와 엑셀 출력 | P1
반품 | 보류관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /returns/hold | 구현 중 | 70% | 보류 후보/업데이트/재판정 API와 화면 존재 | 고객사 포털 회신 연결, SLA/알림 | P1
반품 | 폐기관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /returns/disposal | 구현 중 | 68% | 폐기 후보/확정 API와 화면 존재 | 폐기 증빙 사진, 비용/정산 연결 | P1
반품 | 반품 통합추적 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | /returns/history | 구현 중 | 72% | 반품 이력 API와 내부/포털 조회 화면 존재 | 상세 타임라인, 원본 이벤트/채널/마감/반출 연결 | P1
입고 | 입고자료 준비 | 업로드/검증형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 10% | 메뉴 문서상 정의, 공통 import 기반 재사용 가능 | inbound import_type, 테이블, API 설계 | P2
입고 | 입고검수 작업 | 작업자 스캔형 | 작업자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 공통 SmartScanPanel 기반만 존재 | 입고 scan_events와 입고확정 전 상태 모델 설계 | P2
입고 | 입고확정 | 마감/대조형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 재고 이벤트 원장 기반은 존재 | 입고 확정 API에서 inventory_events 생성 | P2
입고 | 입고 이력조회 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | 입고 원장/scan 이력 조회 화면 구성 | P2
출고 | 출고자료 준비 | 업로드/검증형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 10% | 공통 import 기반 재사용 가능 | outbound import와 OMS 출고대상 연결 | P2
출고 | 출고검수 작업 | 작업자 스캔형 | 작업자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 공통 스캔 컴포넌트 기반만 존재 | 출고 검수 세션, 피킹/패킹 기준 확정 | P2
출고 | 출고확정 | 마감/대조형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | inventory_events 원칙 문서 존재 | 출고확정/재고차감 idempotency 설계 | P2
출고 | 출고 이력조회 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | 출고 원장/scan 이력 조회 화면 구성 | P2
OMS | 주문자료 준비 | 업로드/검증형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | 미구현 | 후속 계획 | 10% | 초기 ERD/메뉴 문서상 정의 | 주문 import_type, 주문 원장, 채널 주문 수집 연결 | P3
OMS | 주문 조회 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | 주문/주문상품 API와 조회 화면 | P3
OMS | 출고대상 생성 | 마감/대조형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | 재고 가능수량 확인 후 출고 wave 생성 | P3
OMS | 주문 이력조회 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | 채널 raw 이벤트/주문 변경 이력 연결 | P3
재고 | 재고현황 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | /inventory/current | 구현 중 | 65% | current_inventory 조회 API와 화면 존재 | 재고 구분/가용/보류 수량 고도화 | P1
재고 | 재고이력 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /inventory/events | 구현 중 | 65% | inventory_events 조회 API와 화면 존재 | 정정/취소 이벤트 표시, source별 타임라인 연결 | P1
재고 | 재고조정 | 마감/대조형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 15% | inventory_events 구조만 존재 | 승인/사유/첨부 포함 재고조정 API와 화면 | P2
재고 | 재고실사 | 작업자 스캔형 | 내부 운영자, 작업자 | 준비중 | 계획 | 10% | 좌측 메뉴 순환실사 준비중 표시 | 실사 세션, 차이 대조, 확정 시 조정 이벤트 생성 | P2
정산 | 계약/단가 관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 정산은 MVP 제외 범위 | 업무 이벤트 기준 단가표/계약 버전 설계 | P3
정산 | 정산 생성 | 마감/대조형 | 내부 운영자 | 준비중 | 후속 계획 | 5% | 좌측 메뉴 월마감/정산 준비중 표시 | 반품/출고/보관 이벤트 기반 정산 초안 생성 | P3
정산 | 정산 검토 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | 정산 라인별 근거 추적과 예외 처리 | P3
정산 | 정산 마감 | 마감/대조형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | 마감 잠금/정정/재생성 정책 확정 | P3
정산 | 거래명세서 | 관리자 조회형 | 내부 운영자, 고객사 사용자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의 | PDF/엑셀 출력, 포털 조회 연결 | P3
연동/설정 | 택배사 연동 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 부분 포함 | 부분 구현 | 45% | 채널 계정/동기화 dry-run 기반 존재 | 택배사 API 계정/운송장 수집/반품예정 변환 분리 | P2
연동/설정 | ERP 연동 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | MVP 제외 범위 | outbox/승인/재시도 정책 설계 | P4
연동/설정 | 구글시트 연동 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 10% | 반품처리 중 직접 호출 금지 원칙 문서화 | 채널 수집 모듈로 분리, 스케줄러는 후속 | P3
연동/설정 | 채널 연동 설정 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /channels/accounts | 구현 중 | 65% | channels API, raw_events, return_candidates, product_mappings 존재 | 실제 provider connector, 전송 승인, 안전 자동전송 | P1
연동/설정 | Local Agent 관리 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 미구현 | 후속 계획 | 5% | local_agent placeholder 성격 문서 존재 | 라벨 출력/프린터 상태/로컬 health API 구현 | P2
연동/설정 | 시스템 설정 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | 부분 구현 | 후속 계획 | 10% | 플랜/요금제 화면 일부 존재 | feature gate, plan limit, 공통 설정 API 분리 | P2
고객사 포털 | 포털 대시보드 | 대시보드형 | 고객사 사용자 | /portal/dashboard | 부분 구현 | 40% | 포털 레이아웃/대시보드 존재, 다수 메뉴 준비중 | 고객사별 KPI API, 공지/문의, 팀 단위 권한 | P2
고객사 포털 | 출고 조회 | 관리자 조회형 | 고객사 사용자 | 준비중 | 후속 계획 | 5% | 포털 메뉴 준비중 | 출고 MVP 이후 read-only 제공 | P3
고객사 포털 | 재고 조회 | 관리자 조회형 | 고객사 사용자 | 준비중 | 후속 계획 | 10% | inventory API는 있으나 포털 메뉴는 준비중 | client scope read-only 재고 화면 연결 | P2
고객사 포털 | 반품 조회 | 관리자 조회형 | 고객사 사용자 | /portal/returns | 부분 구현 | 60% | 포털 반품 처리현황 화면 존재 | 고객사 회신/보류 답변, 상세 타임라인 | P2
고객사 포털 | 정산 조회 | 관리자 조회형 | 고객사 사용자 | 준비중 | 후속 계획 | 5% | 정산 MVP 이후 범위 | 거래명세서/정산 내역 read-only 연결 | P3
고객사 포털 | 자료 업로드 | 업로드/검증형 | 고객사 사용자 | /portal/returns/intake | 부분 구현 | 60% | 포털 반품 접수 업로드 화면 존재 | 주문/출고 자료 업로드 확장, 업로드 권한 세분화 | P2
요금제/플랜 | 플랜/요금제 | 관리자 조회형 | 내부 운영자 | /settings/plans | 부분 구현 | 45% | 프론트 상수 기반 화면 존재 | backend feature gate/구독/plan_limits API 연결 | P2

## 화면 루틴 상세
영역 | 화면/루틴 | 진행 단계 | 진행률 | 현재 근거 | 다음 구축계획
인증/권한 | 로그인 및 auth context | 구현 | 85% | 로그인, context, route guard, 권한 기반 메뉴 disabled 존재 | 사용자 관리/세션 만료/감사로그 강화
인증/권한 | 비밀번호 변경 필요 처리 | 구현 | 80% | must_change_password 화면과 API 존재 | 관리자 초기화 화면 연결
공통 UI | SmartPage/Toolbar/DataSection/Modal/ScanPanel | 구현 중 | 70% | 공통 컴포넌트 다수 존재 | 화면별 임시 Select/Modal을 공통 lookup으로 전환
공통 Grid | SmartDataGrid wrapper | 구현 중 | 65% | wrapper와 toolbar/export helper 존재 | 컬럼 표준, 상태/액션셀, 엑셀 export 정책 강화
Import | import job 생성/붙여넣기/엑셀/매핑/검증/확정 | 상당 구현 | 80% | API/화면/테스트 다수 존재 | 자료유형 확대, 위험 컬럼 검증 강화
기준정보 | 고객사/창고/운영단위/라우팅 API | 상당 구현 | 80% | CRUD/enable/disable API와 테스트 존재 | 독립 창고 화면, route 이력 관리
반품 | 반품 접수 배치/행/검증/처리준비 | 상당 구현 | 80% | batch/rows/validate/prepare 흐름 존재 | 택배 엑셀/채널 후보와 통합
반품 | 반품처리 판정/수동 row/첨부 | 상당 구현 | 78% | manual row, judgement, attachment API 존재 | Object Storage, 라벨 출력, 사진 정책
반품 | 일마감/재고반영 | 구현 중 | 75% | 마감 확정 및 inventory_events/current_inventory 연결 | 마감 취소/정정, 판정별 대조 리포트
채널 | 채널 계정/상품매핑/raw event/return candidate | 구현 중 | 65% | dry-run/mock event와 후보 생성 API 존재 | 실제 provider, scheduler, 역전송 안전 단계
재고 | 현재고/재고 이벤트 조회 | 구현 중 | 65% | 조회 API와 화면 존재 | 조정/실사/출고차감 이벤트 확장
포털 | 고객 포털 레이아웃/반품 조회/반품 접수 | 부분 구현 | 55% | client area route와 포털 화면 일부 존재 | 재고/정산/출고 조회 확장
입고/출고/OMS | 입출고/주문 루틴 | 계획 | 5% | 메뉴 문서상 정의만 존재 | 반품 MVP 후 공통 import/scan/inventory 패턴 재사용
정산 | 월마감/정산 | 계획 | 5% | 메뉴에서 준비중 | 계약/단가 -> 생성 -> 검토 -> 마감 순서로 구축
Local Agent | 라벨/프린터/장치 연동 | 계획 | 5% | placeholder 문서 존재 | 로컬 health, print job queue, 실패 재시도 구현

## 구축 로드맵
단계 | 목표 | 주요 작업 | 완료 기준 | 우선순위
0단계: 현황 고정 | 완료/진행/계획 표준화 | 이 엑셀을 기준으로 메뉴, 화면, 루틴 상태를 매주 갱신 | 각 메뉴에 진행률/근거/다음 작업이 남아 있음 | 즉시
1단계: P0 안정화 | 반품 MVP 완성도 보강 | 반품자료 준비, 반품처리, 일마감, 외부반출, 기준정보, import 검증 강화 | 현장 처리부터 마감까지 테스트 시나리오 통과 | 우선
2단계: 공통 UX/권한 정리 | 공통 UI와 scope 재검증 | SmartLookupModal/CommonCodeSelect, 사용자/권한 관리, 창고 독립 화면, 조회조건 복원 | 화면별 임시 Select/준비중 버튼 감소 | 우선
3단계: 채널/포털 확장 | 고객사 접수와 채널 후보 연결 | 채널 return_candidates -> return_expected 생성, 포털 반품 조회/접수 고도화 | 고객사 자료가 현장 스캔까지 자연스럽게 연결 | 다음
4단계: 재고 운영 확장 | 조정/실사/정정 루틴 | 재고조정, 순환실사, inventory_events 정정/취소 정책 | 현재고 직접 수정 없이 모든 변경이 원장으로 추적 | 다음
5단계: 입고/출고 MVP | WMS 업무 확장 | 입고자료/입고검수/입고확정, 출고자료/출고검수/출고확정 | 반품에서 검증한 import/scan/closing 패턴 재사용 | 후속
6단계: OMS/정산 | 통합 SaaS 완성 축 | 주문자료, 주문조회, 출고대상 생성, 계약/단가, 정산 생성/검토/마감 | 고객사 포털에서 출고/재고/정산 조회 가능 | 후속
7단계: Local Agent/AI | 현장 자동화와 보조 기능 | 라벨 출력, 프린터 상태, AI 판정 도우미, 사진 증빙 보조 | AI는 추천만 하고 최종 판정은 작업자가 확정 | 후속

## 산정 기준
구분 | 근거 파일/항목 | 확인 내용
프로젝트 기준 | AGENTS.md | agency_id/client_id/client_unit_id/warehouse_id 기반 SaaS, 문서 한글 기준
공통 워크플로 | docs/skills/smartreturn-pro-workflow.md | 작업 전 remote/branch/status/AGENTS 확인, 완료 보고 항목 기준
보안 | docs/skills/git-security-check.md | secret/env/config/logs/dist/build/cache/zip/exe 커밋 금지
전체 메뉴 기준 | docs/business/smartreturn-pro-menu-and-screen-map.md | 대시보드/기준정보/반품/입고/출고/OMS/재고/정산/연동/포털 전체 메뉴 정의
MVP 범위 | docs/business/smartreturn-pro-mvp-scope.md | 1차 MVP는 기준정보, 권한, import job, 재고 이벤트, 반품 흐름 중심
현재 라우트 | frontend/src/routes/router.tsx | 실제 등록된 내부/포털 route 확인
좌측 메뉴 | frontend/src/layouts/MainLayout.tsx | 현재 노출 메뉴와 disabled 준비중 항목 확인
Backend API | backend/app/main.py, backend/app/routers/*.py | auth/password/master/channels/imports/returns/inventory router 연결 확인